# 4 Экономическая часть

Одной из основных характеристик любого технического решения является его экономическая обоснованность. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) применяются всё шире — для мониторинга, аэрофотосъёмки, доставки грузов, — и их возможности во многом определяются дальностью и надёжностью канала передачи данных с борта. Выбор технологии такого канала на этапе проектирования требует достоверных данных о её характеристиках в реальных условиях. Для новых технологий, к которым относится Wi-Fi HaLow, таких данных мало, а значения, заявленные производителями оборудования, получены для идеальных условий. Ошибка в выборе обнаруживается лишь на лётных испытаниях и обходится разработчику повторным проектированием канала.

Тема ВКР — «Разработка предложений по увеличению дальности и надежности передачи данных с борта беспилотного летательного аппарата». Цель работы — исследование эффективности технологии Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) [7] на платформе LilyGO T-HaLow по сравнению с традиционными протоколами Wi-Fi по дальности, уровню сигнала, задержке и потерям пакетов. По характеру работ ВКР является научно-исследовательской работой (НИР). Её научно-технической продукцией (НТПр) являются экспериментально определённые характеристики канала Wi-Fi HaLow, их сравнение с IEEE 802.11 на той же аппаратной платформе и рекомендации по применению технологии для связи с БПЛА.

Исследование должно дать разработчикам систем связи БПЛА измеренные характеристики канала Wi-Fi HaLow — дальность, уровень сигнала, задержку, потери пакетов и скорость передачи видео. По ним разработчик выбирает технологию канала и дальность пролёта ретрансляционной линии и тем самым сокращает затраты на создание линий связи с БПЛА. При этом экономический эффект от применения результатов НИР должен перекрывать затраты на её выполнение. Необходимо убедиться в научной новизне, эффективности и окупаемости исследования, для чего по методике [45] выполняются:

– оценка целесообразности НИР на основе сравнения с существующими технологиями;

– планирование работ: определение трудоёмкости НИР и построение сетевого графика;

– определение затрат, себестоимости и цены НИР;

– оценка экономической эффективности и срока окупаемости.

В результате будет получена комплексная оценка экономической обоснованности НИР и план её выполнения с определёнными сроками и объёмом финансирования. Это позволит судить, оправдано ли проведение исследования и насколько быстро окупятся вложения в него при передаче результатов предприятиям-разработчикам.

## 4.1 Оценка целесообразности проведения исследования

Целесообразность и экономическая оправданность научного исследования определяются прежде всего значимостью и новизной знаний, получаемых в результате его проведения. Количественным показателем прогрессивности НИР служит индекс научно-технической прогрессивности JНТП, который определяется балльным сравнением НТПр с уже существующим решением — базой для сравнения [45].

Сравнение проводится по трём признакам: научно-технический уровень (новизна), перспективность и возможность применения результатов. Баллы назначаются по ориентировочным шкалам методики [45]. Научно-технический уровень оценивается от 1–2 баллов («тривиальный») до 9–10 («превышает мировые достижения»), перспективность — от 1–4 («полезная») до 8–10 («первостепенной важности»), возможность применения — в зависимости от масштаба (предприятие, отрасль, народное хозяйство) и срока применения результатов. Значимость признаков принята по таблице 2.3 методики.

Канал передачи данных с борта БПЛА на удалённый наземный пункт может быть построен на одной из трёх технологий (подраздел 1.3): LoRa, Wi-Fi 2,4 ГГц (IEEE 802.11) и Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah). Поэтому за базы для сравнения приняты две распространённые технологии — LoRa и Wi-Fi 2,4 ГГц, а НТПр настоящей работы — канал Wi-Fi HaLow с экспериментально определёнными характеристиками и рекомендациями по его применению для связи с БПЛА.

LoRa работает в том же диапазоне 868 МГц, что и Wi-Fi HaLow, поэтому радиоволны обеих технологий распространяются одинаково. Различаются они способом передачи. LoRa растягивает каждый символ во времени и передаёт его в узкой полосе 125 кГц; это поднимает чувствительность приёмника до −137 дБм и даёт дальность в десятки километров, но ограничивает скорость единицами килобит в секунду [3]. Wi-Fi HaLow передаёт данные многими поднесущими (OFDM) в полосе 1–2 МГц со скоростью от сотен килобит до единиц мегабит в секунду, а платит за это меньшей чувствительностью. LoRa — канал телеметрии и управления, передать по нему видео нельзя. Технология зрелая и широко применяется, но для задачи передачи видео с борта её научно-технический уровень лишь приближается к мировому — 5 баллов; перспективность — 4 балла («полезная»): она сохраняется для телеметрии, но не для видео. Для передачи видео результаты LoRa применимы лишь на уровне отдельных предприятий и в отдалённой перспективе — 2 балла.

Wi-Fi 2,4 ГГц передаёт видео с высокой скоростью — на одной паре плат измерено 15–19 Мбит/с (подраздел 3.7). Однако с увеличением дальности его скорость падает быстрее, чем у Wi-Fi HaLow, и на расстояниях, где Wi-Fi HaLow ещё передаёт видео, становится меньше минимальной, необходимой для передачи видео. Кроме того, сигнал 2,4 ГГц сильнее ослабляется препятствиями, а диапазон перегружен бытовыми сетями. Научно-технический уровень оценён в 5 баллов («приближается к мировым достижениям»), перспективность для дальних каналов с БПЛА — 5 баллов. Оборудование Wi-Fi 2,4 ГГц массовое и применяется в отрасли уже сейчас, однако дальность ограничивает его применение в срок 3–5 лет — 7 баллов.

Wi-Fi HaLow сочетает обе возможности: работает ниже 1 ГГц, где радиоволны распространяются дальше и лучше огибают препятствия, и при этом переносит видео. Характеристики канала в работе получены измерением на серийной плате и сопоставлены с моделями распространения радиоволн; сравнение с Wi-Fi 2,4 ГГц выполнено на той же паре плат, сравнение с LoRa — по опубликованным данным, поскольку радиомодуля LoRa на плате нет. Такой результат находится на уровне мировых исследований технологии — 7 баллов. Технология новая: доступное оборудование появилось в 2024–2025 гг., натурных данных для серийных модулей мало, а потребность в дальних каналах связи с БПЛА, не требующих наземной инфраструктуры, растёт, — перспективность 7 баллов. Результаты получены на недорогой серийной плате в разрешённом диапазоне частот и при разрешённой мощности и применимы разработчиками систем связи БПЛА в масштабах отрасли в срок до 3 лет — 8 баллов. Оценки сведены в таблицу 4.1.

Таблица 4.1 – Научно-технический эффект НТПр

| Признак научно-технического эффекта НТПр | Значимость признака | База 1: LoRa, баллы | База 2: Wi-Fi 2,4 ГГц, баллы | НТПр: Wi-Fi HaLow, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Научно-технический уровень (новизна) НТПр | 0,4 | 5 | 5 | 7 |
| Перспективность НТПр | 0,4 | 4 | 5 | 7 |
| Возможность применения результатов НТПр | 0,2 | 2 | 7 | 8 |

Индекс научно-технической прогрессивности определяется для каждой базы по формуле

|  | JНТП = ННТП НННТП Б, | (4.1) |
| --- | --- | --- |

где ННТП Н – обобщённый количественный показатель научно-технического уровня НТПр, являющейся результатом дипломной работы, по формуле (4.2);

ННТП Б – обобщённый количественный показатель научно-технического уровня НТПр, выбранной за базу для сравнения, по формуле (4.3).

|  | ННТП Н = iQНiRiiRi = 7·0,4 + 7·0,4 + 8·0,20,4 + 0,4 + 0,2 = 7,2, | (4.2) |
| --- | --- | --- |

где QНi – значение показателя i-го признака НТПр, являющейся результатом дипломной работы, баллы (таблица 4.1);

Ri – значение весового коэффициента (значимость) i-го признака НТПр, доли единицы.

|  | ННТП Б = iQБiRiiRi, | (4.3) |
| --- | --- | --- |

где QБi – значение показателя i-го признака НТПр, выбранной за базу для сравнения, баллы (таблица 4.1). Для LoRa и Wi-Fi 2,4 ГГц:

ННТП Б1 = 5·0,4 + 4·0,4 + 2·0,20,4 + 0,4 + 0,2 = 4,0;   ННТП Б2 = 5·0,4 + 5·0,4 + 7·0,20,4 + 0,4 + 0,2 = 5,4.

Подставляя полученные значения в формулу (4.1), получаем индексы научно-технической прогрессивности относительно LoRa и Wi-Fi 2,4 ГГц:

JНТП1 = 7,24,0 = 1,80;   JНТП2 = 7,25,4 = 1,33.

Оба индекса больше единицы (1,80 и 1,33), следовательно, НИР превосходит обе базы по научно-технической прогрессивности и её проведение целесообразно. В расчёте экономического эффекта (подраздел 4.4) линия связи на Wi-Fi HaLow сравнивается с линией на Wi-Fi 2,4 ГГц: LoRa видео не передаёт, и линия на ней не решает той же задачи. Поэтому в формулу эффекта подставляется индекс относительно той же базы — Wi-Fi 2,4 ГГц, равный 1,33.

Помимо прогрессивности, целесообразность НИР характеризует новизна её результатов. Функционально результат отличается от баз тем, что канал Wi-Fi HaLow передаёт видео на расстояниях, где скорость Wi-Fi 2,4 ГГц падает ниже необходимой для видео, а LoRa видео не передаёт вовсе. Технологически — тем, что Wi-Fi HaLow и Wi-Fi 2,4 ГГц сравнены на одной аппаратной платформе. Производственный, социальный и юридический критерии остаются на существующем уровне. Новизна оценивается по ориентировочной шкале методики [45]: принципиально новое — 5 баллов, новое — 3, улучшенное — 2, существующего уровня — 1, устаревшее — 0. Оценка приведена в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Оценка новизны НТПр

| Критерий новизны | Характеристика НТПр | Новизна | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| Функциональный | передача видео на расстояниях, где скорость Wi-Fi 2,4 ГГц ниже необходимой для видео, а LoRa видео не передаёт | новое | 3 |
| Технологический | сравнение Wi-Fi HaLow и IEEE 802.11 на одной аппаратной платформе | улучшенное | 2 |
| Производственный | используются серийные платы без доработки аппаратной части | существующего уровня | 1 |
| Социальный | условия труда исследователя не меняются | существующего уровня | 1 |
| Юридический | патентование результатов не предусматривается | существующего уровня | 1 |
| Итого |  |  | 8 |

Коэффициент новизны определяется по формуле

|  | kн = БКБМ = 825 = 0,32, | (4.4) |
| --- | --- | --- |

где БК – сумма набранных баллов; БМ – максимальная сумма баллов по всем критериям (25).

Так как значение коэффициента больше 0,2, НИР обладает удовлетворительной новизной и её проведение целесообразно. Результат является новым по функциональному критерию и улучшенным по технологическому.

## 4.2 Планирование разработки

После подтверждения целесообразности НИР ключевым этапом её планирования становятся расчёт трудоёмкости и построение сетевого графика. Затраты труда и его оплата составляют основную часть себестоимости исследования, а сетевой график показывает, в какой последовательности выполняются работы, какие из них можно вести параллельно и укладывается ли НИР в заданный срок. По методике [45] НИР делится на четыре стадии:

– подготовительная стадия — составление задания на НИР, сбор и анализ информационных материалов, технико-экономическое обоснование;

– теоретическая разработка — основа исследования: выбор моделей и методики, подготовка средств проведения эксперимента;

– экспериментальные работы — проверка и уточнение теоретических положений измерениями;

– заключительная стадия — оформление отчёта, оценка значимости полученных результатов и перспектив их применения.

Структура и доли трудоёмкости работ установлены заданием на ВКР и соотнесены с перечисленными стадиями в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Стадии работ, выполняемые при проведении НИР

| Наименование стадии | Выполняемые работы | Удельный вес трудоёмкости стадии в общем объёме работ, % |
| --- | --- | --- |
| Подготовительная стадия | Сравнительный анализ Wi-Fi HaLow с другими вариантами канала связи с БПЛА | 15 |
| Теоретическая разработка | Обоснование эксперимента, методика экспериментов, выбор и настройка аппаратных и программных средств | 25 |
| Экспериментальные работы | Серия экспериментов на платформе LilyGO T-HaLow, сравнение с IEEE 802.11 на той же аппаратной платформе, обработка результатов | 40 |
| Заключительная стадия | Экономическая часть, охрана труда, основные результаты и выводы, оформление отчёта | 20 |
| Итого |  | 100 |

Сетевой график — наглядный способ представить структуру работ и их сроки. Для его построения определяется перечень работ и событий — моментов окончания одних работ и начала других. Перечень приведён в таблице 4.4, продолжительность — в календарных днях. Продолжительность работ НИР заранее точно не известна и зависит от многих факторов, поэтому для каждой работы задаётся минимальная оценка tmin — при наиболее благоприятном стечении обстоятельств — и максимальная tmax — при наиболее неблагоприятном; ожидаемая продолжительность [45]:

|  | tож = 3tmin + 2tmax5. | (4.5) |
| --- | --- | --- |

Таблица 4.4 – Продолжительность работ НИР, кал. дн.

| № | Наименование работы | Начальное событие | Конечное событие | tmin | tmax | tож |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ вариантов канала связи с БПЛА, сравнение Wi-Fi HaLow с LoRa и IEEE 802.11 | 1 | 2 | 9 | 14 | 11 |
| 2 | Теоретическая оценка характеристик канала: расчёт бюджета канала и дальности | 2 | 3 | 8 | 13 | 10 |
| 3 | Разработка программного обеспечения стенда: передача видео и регистрация показателей канала | 2 | 4 | 15 | 20 | 17 |
| 4 | Разработка методики экспериментов | 3 | 4 | 5 | 10 | 7 |
| 5 | Измерение показателей Wi-Fi HaLow и IEEE 802.11 на одной аппаратной платформе | 4 | 5 | 20 | 25 | 22 |
| 6 | Обработка результатов, сравнение с теоретической оценкой и другими протоколами | 5 | 6 | 6 | 11 | 8 |
| 7 | Экономическая часть, охрана труда и оформление отчёта | 6 | 7 | 9 | 14 | 11 |
| Итого по критическому пути |  |  |  | 59 | 87 | 69 |

Инженер-исследователь последовательно выполняет теоретическую оценку характеристик канала (работа 2–3) и разрабатывает методику экспериментов (работа 3–4), а инженер-программист параллельно с ним разрабатывает программное обеспечение стенда (работа 2–4). Измерения (работа 4–5) начинаются после завершения обеих ветвей. Построенный сетевой график представлен на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Сетевой график НИР (у стрелки — ожидаемая продолжительность, кал. дн.; жирные стрелки — критический путь)

Обе ветви графика от события 2 до события 4 имеют одинаковую длительность, поэтому критическими являются пути 1–2–3–4–5–6–7 и 1–2–4–5–6–7, их длина составит 69 дней. Резервов времени у работ нет, и ни один исполнитель не простаивает в ожидании результатов другого. При минимальных оценках длиннее путь через работу 2–4 (59 дней против 57), при максимальных — через работы 2–3 и 3–4 (87 дней против 84); эти значения и приведены в итоговой строке таблицы 4.4. Максимальная возможная длительность выполнения НИР составит 87 календарных дней, что удовлетворяет требованиям на срок выполнения дипломной работы, который определён с 29.09.2026 по 25.12.2026 и составляет 88 календарных дней.

## 4.3 Определение затрат, себестоимости и цены разработки

Как уже было сказано выше, основной статьёй расходов при проведении НИР является оплата труда исполнителей. Затраты на неё определяются как сумма затрат на выполнение каждой работы, которые в свою очередь являются произведением трудоёмкости работы на дневную ставку исполнителя [45].

Определим состав исполнителей НИР. Группа состоит из четырёх человек: руководителя НИР, инженера-исследователя, инженера-программиста и техника. Основу группы составляет инженер-исследователь — радиоинженер по специальности: он анализирует варианты канала связи с БПЛА, выполняет теоретическую оценку характеристик канала, разрабатывает методику экспериментов и проводит измерения — собирает стенд, загружает программы в платы, расставляет их на трассе, управляет прогонами и ведёт протокол. Одновременно с теоретической оценкой и разработкой методики инженер-программист создаёт программное обеспечение стенда — встроенные программы плат камеры и приёмника, передающие видео по каналу Wi-Fi HaLow и регистрирующие его показатели, а также программу приёма и отображения на компьютере. Обработку результатов выполняет руководитель НИР: сопоставляет измерения с теоретической оценкой и с другими протоколами и формулирует рекомендации по применению технологии. Его участие особенно важно на этом этапе, поскольку от выводов зависит практическая ценность работы. Оформление отчёта, включая расчёты экономической части и раздела охраны труда по готовым исходным данным, поручается технику.

Месячные оклады исполнителей приняты по данным рынка труда г. Москвы для специалистов соответствующей квалификации [46]: руководитель НИР — 175 000 руб., инженер-исследователь и инженер-программист — 102 900 руб., техник — 90 000 руб. Дневная ставка равна окладу, умноженному на 12 и делённому на 247 рабочих дней 2026 г. [47].

Каждую работу выполняет один исполнитель, и её трудоёмкость равна ожидаемой продолжительности (таблица 4.4). Итоговые сведения об оплате труда исполнителей приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Расчёт заработной платы исполнителей

| № работы | Трудо- ёмкость, чел.-дн. | Исполнители |  | Дневная ставка, руб. | Заработ- ная плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Должность | Числен- ность, чел. |  |  |
| 1 | 11 | Инженер-исследователь | 1 | 5 000 | 55 000 |
| 2 | 10 | Инженер-исследователь | 1 | 5 000 | 50 000 |
| 3 | 17 | Инженер-программист | 1 | 5 000 | 85 000 |
| 4 | 7 | Инженер-исследователь | 1 | 5 000 | 35 000 |
| 5 | 22 | Инженер-исследователь | 1 | 5 000 | 110 000 |
| 6 | 8 | Руководитель НИР | 1 | 8 500 | 68 000 |
| 7 | 11 | Техник | 1 | 4 370 | 48 070 |
| Итого | 86 |  |  |  | 451 070 |

Суммарные затраты на заработную плату:

55 000 + 50 000 + 85 000 + 35 000 + 110 000 + 68 000 + 48 070 = 451 070 руб.

Помимо основных выплат исполнителям предусмотрена премия 20 % [45] за добросовестное выполнение и своевременную сдачу этапов НИР. Фонд оплаты труда, выделяемый на НИР:

ЗЗП = 1,2·451 070 = 541 284 руб.

К расходам на персонал относятся также отчисления на социальные нужды. Согласно действующим нормативам их суммарный тариф составляет 30,2 % от фонда оплаты труда: единый тариф страховых взносов 30 % [48] и взносы на страхование от несчастных случаев на производстве 0,2 %. Эти средства включают:

– 22 % — на обязательное пенсионное страхование;

– 5,1 % — на обязательное медицинское страхование;

– 2,9 % — на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

– 0,2 % — на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Отчисления на социальные нужды:

ЗСОЦ = 0,302·541 284 = 163 468 руб.

Затраты на материалы, полуфабрикаты и покупные комплектующие изделия определены прямым счётом (таблица 4.6). К ним отнесены платы LilyGO T-HaLow, модули камеры, микросхемы флеш-памяти и программатор, кабели, аккумуляторы с зарядным устройством, а также бумага, картриджи для принтера и канцелярские принадлежности. Цена платы LilyGO T-HaLow 37,98 долл. США [30] по курсу 84,1975 руб./долл. на 20.09.2026 [49] составляет 3 198 руб.

Таблица 4.6 – Стоимость материалов и покупных комплектующих изделий

| № | Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отладочная плата LilyGO T-HaLow (ESP32-S3 + TX-AH-R900P) | шт. | 2 | 3 198 | 6 396 |
| 2 | Модуль камеры OV5640 (основной и запасной) | шт. | 2 | 1 100 | 2 200 |
| 3 | Микросхема флеш-памяти W25Q32JVSSIQ | шт. | 2 | 100 | 200 |
| 4 | Программатор CH341A с зажимом SOIC-8 | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 5 | Кабель USB Type-C с передачей данных | шт. | 2 | 350 | 700 |
| 6 | Аккумулятор Li-Ion 18650, 3000 мА·ч | шт. | 4 | 450 | 1 800 |
| 7 | Зарядное устройство для аккумуляторов 18650 | шт. | 1 | 900 | 900 |
| 8 | Бумага офисная А4, 500 листов | пачка | 5 | 550 | 2 750 |
| 9 | Картридж для лазерного принтера | шт. | 2 | 3 200 | 6 400 |
| 10 | Канцелярские принадлежности, журналы полевых измерений | компл. | 1 | 2 500 | 2 500 |
|  | Итого |  |  |  | 24 560 |

Себестоимость НИР определим исходя из принятой оценки удельного веса расходов на оплату труда dЗП в себестоимости [45]:

|  | ЗНТПр = ЗЗПdЗП. | (4.6) |
| --- | --- | --- |

В типовой структуре затрат на НИР удельный вес заработной платы составляет 34 % [45]. В настоящей работе он принят выше — dЗП = 40 %: специального оборудования, работ сторонних организаций и командировок в НИР нет, и основную часть затрат составляет труд исполнителей. Себестоимость НИР:

ЗНТПр = 541 2840,4 = 1 353 210 руб.

Поэлементная структура затрат на НИР приведена в таблице 4.7. Материалы и покупные комплектующие изделия взяты по прямому счёту (таблица 4.6), заработная плата — по фонду оплаты труда, расходы на социальные нужды — по тарифу 30,2 % от него, прочие расходы — 5 % себестоимости [45]. Накладные расходы составляют оставшуюся часть себестоимости.

Таблица 4.7 – Поэлементная структура затрат на НИР

| Наименование элементов затрат | Сумма, руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Материалы, полуфабрикаты, покупные комплектующие изделия | 24 560 | 1,8 |
| Заработная плата исполнителей | 541 284 | 40,0 |
| Расходы на социальные нужды | 163 468 | 12,1 |
| Накладные расходы | 556 238 | 41,1 |
| Прочие расходы | 67 660 | 5,0 |
| Итого | 1 353 210 | 100,0 |

Материалы и комплектующие стоят 24 560 руб., или 1,8 % себестоимости: в НИР используются недорогие серийные отладочные платы, а не специальное оборудование. Накладные расходы составляют 556 238 руб., или 41,1 % себестоимости. В них входят:

– аренда помещения, оплата электроэнергии (освещение помещения, питание компьютеров и стенда) и отопления — 20 % от заработной платы исполнителей: 0,2·541 284 = 108 257 руб.;

– заработная плата административного и вспомогательного персонала, не участвующего в НИР (бухгалтерия, лаборанты, уборка помещений), и содержание вычислительной техники — остальные 447 981 руб.

К прочим расходам отнесены оплата мобильной связи и интернета, поездки на полевую площадку для натурных испытаний и доступ к стандартам и научным публикациям по тематике исследования.

Цена НИР определяется исходя из обеспечения безубыточности организации, которая её выполняет [45]. Параметром, обеспечивающим безубыточность, служит уровень рентабельности по отношению к оплате труда:

|  | ЦНТПр = ЗНТПр + ЗЗП·ρЗП100, | (4.7) |
| --- | --- | --- |

где ρЗП – уровень рентабельности по отношению к оплате труда, 200–400 % [45]. Принято среднее значение 300 %: результаты работы прикладные и непосредственно используются при проектировании каналов связи, что оправдывает рентабельность выше минимальной; вместе с тем они получены на одной аппаратной платформе в наземных испытаниях и ещё не проверены в полёте на борту БПЛА, что не позволяет принять верхнюю границу:

ЦНТПр = 1 353 210 + 541 284·300100 = 2 977 062 руб.

В дальнейшем результаты НИР — измеренные характеристики канала, методика испытаний, программное обеспечение стенда и рекомендации по применению Wi-Fi HaLow — могут передаваться предприятиям — разработчикам систем связи БПЛА по лицензионным договорам. Стоимость такой лицензии определяется экономическим эффектом от применения результатов, который рассчитан в подразделе 4.4.

## 4.4 Определение и оценка основных показателей экономической эффективности

Основными показателями экономической эффективности являются годовой экономический эффект ЭНИР, уровень экономической эффективности затрат на НИР ЕНИР и срок окупаемости вложений ТОК [45].

Результатом НИР является не серийное изделие, а научно-технический результат — измеренные характеристики канала Wi-Fi HaLow и рекомендации по его применению. Непосредственно выручки он не приносит; его ценность проявляется у предприятия, которое использует результаты при проектировании каналов связи: оно решает ту же задачу с меньшими затратами. Поэтому экономический эффект НИР определяется как экономия затрат у потребителя её результатов [45]. В настоящей работе такая экономия возникает при создании линий связи с БПЛА: результаты позволяют выбрать технологию, дающую наибольшую дальность одного пролёта, и тем самым сократить число наземных ретрансляторов. Годовой экономический эффект определяется по формуле [45]

|  | ЭНИР = ЗНТПр Б·JНТП - ЗНТПр НТН, | (4.8) |
| --- | --- | --- |

где ЗНТПр Б – затраты на создание линий связи с БПЛА без использования результатов НИР (базовый вариант — Wi-Fi 2,4 ГГц), руб.;

JНТП – индекс научно-технической прогрессивности относительно Wi-Fi 2,4 ГГц по формуле (4.1);

ЗНТПр Н – затраты на создание тех же линий с использованием результатов НИР (новый вариант — Wi-Fi HaLow), руб.;

ТН – период, за который создаются линии, лет.

При мониторинге местности БПЛА уходит от наземного пункта дальше, чем позволяет один радиоканал, и связь с ним обеспечивается цепочкой наземных ретрансляторов вдоль маршрута. Чем больше дальность одного пролёта, тем меньше ретрансляторов нужно.

Поэтому пролёт стремятся сделать как можно длиннее. Дальность пролёта в оценке — практическая граница связи той же пары плат T-HaLow на трассе прямой видимости при нормах мощности Российской Федерации: 0,87 км для Wi-Fi 2,4 ГГц при 20 дБм и 1,55 км для Wi-Fi HaLow при 14 дБм. Несмотря на меньшую разрешённую мощность, Wi-Fi HaLow уходит дальше: допустимые потери на трассе у обеих технологий близки, а на частоте ниже 1 ГГц сигнал затухает меньше. На расстояниях от 0,87 до 1,55 км связь сохраняет только Wi-Fi HaLow.

Ретранслятор составляют две платы LilyGO T-HaLow в общем корпусе, установленном на опоре или мачте: одна принимает данные с предыдущего пролёта, другая передаёт их на следующий на другом частотном канале. Две платы нужны потому, что радиомодуль не может одновременно принимать и передавать: одна плата, пересылающая поток поочерёдно, вдвое снизила бы скорость линии. Платы соединены между собой короткими проводниками внутри корпуса, а между ретрансляторами связь беспроводная. Оба радиотракта — Wi-Fi HaLow и Wi-Fi 2,4 ГГц — находятся на той же плате, поэтому ретранслятор в обоих вариантах одинаков, и варианты различаются только числом ретрансляторов. Состав и стоимость ретранслятора приведены в таблице 4.8 (цены — по таблице 4.6).

Таблица 4.8 – Состав и стоимость ретранслятора

| № | Наименование | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата LilyGO T-HaLow (ESP32-S3 + TX-AH-R900P) | 2 | 3 198 | 6 396 |
| 2 | Аккумулятор Li-Ion 18650, 3000 мА·ч | 2 | 450 | 900 |
|  | Итого |  |  | 7 296 |

Ретранслятор ставится в конце каждого пролёта, поэтому на маршрутах общей протяжённостью L требуется N = ⌈L/d⌉ ретрансляторов, где d — дальность пролёта. Объём применения оценён по облёту линий электропередачи — одной из задач мониторинга местности, по которой есть сводные данные о протяжённости: под управлением группы «Россети» находится 2,5 млн км линий электропередачи [50]. Если каналами связи с БПЛА ежегодно оснащается 0,24 % этой сети, то есть L = 6 000 км, потребуется ретрансляторов:

NБ = ⌈6 000/0,87⌉ = 6 897;   NН = ⌈6 000/1,55⌉ = 3 871.

Другие задачи мониторинга местности в оценку не включены, поэтому полученный эффект является оценкой снизу. Затраты базового варианта:

ЗНТПр Б = 6 897·7 296 = 50 320 512 руб.

Затраты нового варианта:

ЗНТПр Н = 3 871·7 296 = 28 242 816 руб.

Подставив значения в формулу (4.8) при ТН = 1 год, найдём экономический эффект:

ЭНИР = 50 320 512·1,33 - 28 242 8161 = 38 683 465 руб./год.

Эффект реализуется у предприятия, применяющего результаты; разработчику НИР по условиям лицензирования приходится его доля α. По методике [45] она определяется укрупнённо, пропорционально затратам участников создания и применения НТПр:

|  | α = ЗНТПрЗНТПр + ЗНТПр Н = 1 353 2101 353 210 + 28 242 816 = 0,05. | (4.9) |
| --- | --- | --- |

Уровень экономической эффективности затрат на НИР [45]:

|  | ЕНИР = ЭНИР·αЦНТПр = 38 683 465·0,052 977 062 = 0,65, | (4.10) |
| --- | --- | --- |

где ЦНТПр – цена НИР, руб. (подраздел 4.3).

Срок окупаемости как величина, обратная экономической эффективности:

|  | ТОК = 1ЕНИР = 10,65 = 1,54 года. | (4.11) |
| --- | --- | --- |

Срок окупаемости составляет около 18 месяцев. Для наукоёмкой продукции уровень эффективности должен быть не менее 0,5, то есть вложения должны окупаться в пределах двух лет [45]; полученное значение 0,65 этому требованию удовлетворяет. Расчёт выполнен для одного предприятия; при передаче результатов нескольким предприятиям срок окупаемости сократится.

## 4.5 Выводы

В ходе выполнения экономической части ВКР было приведено технико-экономическое обоснование НИР по исследованию эффективности технологии Wi-Fi HaLow для каналов связи с БПЛА. Определены следующие показатели:

– индекс научно-технической прогрессивности — 1,33 относительно Wi-Fi 2,4 ГГц и 1,80 относительно LoRa;

– продолжительность НИР — 69 календарных дней, при максимальных оценках длительности работ — не более 87 дней;

– себестоимость НИР — 1 353 210 руб., цена — 2 977 062 руб.;

– годовой экономический эффект — 38 683 465 руб. за счёт сокращения числа ретрансляторов с 6 897 до 3 871;

– уровень экономической эффективности — 0,65 при нормативе 0,5;

– срок окупаемости вложений — 18 месяцев.

С учётом приведённых расчётов можно сделать вывод о том, что исследование является прогрессивным и экономически целесообразным.