4. Перечень подлежащих разработке разделов и этапы выполнения работы

| № п/п | Наименование раздела или этапа | Трудоёмкость в % от полной трудоёмкости работы | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление задач применения БПЛА, не решаемых существующими каналами связи. Обоснование необходимости применения Wi-Fi HaLow: сравнение с альтернативными протоколами (IEEE 802.11, LoRa) по критериям дальности, пропускной способности, энергопотребления и проникающей способности; определение круга решаемых задач. | 10 | 15.10.2026 |  |
| 2 | Обоснование необходимости экспериментального исследования. Разработка программы и методики проведения экспериментов. Выбор и настройка аппаратных и программных средств. | 30 | 16.11.2026 |  |
| 3 | Проведение экспериментов на платформе LilyGO T-HaLow. Сравнение характеристик, полученных в результате экспериментов, с другими протоколами, в том числе с IEEE 802.11 на идентичной аппаратной платформе. | 40 | 08.12.2026 |  |
| 4 | Экономическая часть. Оценка рентабельности и расчёт срока окупаемости проекта. Вычисление индекса научно-технической прогрессивности. | 8 | 11.12.2026 |  |
| 5 | Раздел охраны труда и окружающей среды. Определение значений показателей микроклимата и освещённости рабочего места специалиста. Определение класса условий труда специалиста. | 8 | 18.12.2026 |  |
| 6 | Основные результаты и выводы, полученные в ходе дипломного проектирования. Формирование предложений по интеграции разработанных решений в существующие модели БПЛА. | 4 | 21.12.2026 |  |